## Info zur Datei
Diese Datei steht kostenfrei zur Verfügung und darf für eigene Zwecke angepasst werden.
Weitere Vorlagen finden Sie jederzeit unter www.der-qmb.info/download/.
Bei Excel bietet es sich an Formeln und Funktionen zu nutzen.
Wenn Sie alle eingesetzten Formeln sehen möchten, wählen Sie im Menü "Formeln" und dort "Formeln anzeigen". Auf dem
gleichen Weg deaktivieren Sie diese Ansicht.
© Elke Meurer ¦ www.der-qmb.info

## CAPA
Stand: | 2023-02-01 | letztes Meeting: | 2023-02-03
Priorität | Maßnahmen-Titel | Quelle (verlinken/verweisen) | Meldung vom | Termin | zuständig | Status | Bemerkung | Prio | Frist
1 | Kontrolle Warenausgang | Audit von Kunde X | 2023-01-10 | 2023-02-09 | Versand | 50% |  | 1 | 30
3 | Wirksamkeitskontrolle Prüfmittel | Zertifizierungsaudit | 2023-01-12 | 2023-04-12 | Qualitätssicherung | 70% |  | 2 | 60
4 | Währungsrechner im Webshop | Reklamation | 2023-01-15 | 2023-05-15 | IT | 40% |  | 3 | 90
2 | Materialprüfung | QS-Report | 2023-01-17 | 2023-03-18 | Qualitätssicherung | 0% |  | 4 | 120
1 | Materialbruch von Baugruppe Z | Reklamation | 2023-01-18 | 2023-02-17 | Qualitätssicherung | 15% | Korrekturmaßnahme einleiten und gewichten
1 | Prozess Angebotsfreigabe | Hinweis aus Vertrieb | 2023-01-23 | 2023-02-22 | Vertrieb und GF | 80%
4 | Prüfarbeitsplätze ergonomisch anpassen | Qualitätszirkel Produktion | 2023-01-25 | 2023-05-25 | Produktion | 0%
3 | Entsorgung Schmiermittel | Hinweis aus Versand | 2023-01-26 | 2023-04-26 | Produktion | 50%
2 | Erste Informationen zur Digitalisierung der Dokumentation | internes Audit | 2023-01-30 | 2023-03-31 | QM | 10%
2 | Schulungsplan lückenhaft | internes Audit | 2023-01-30 | 2023-03-31 | Personalabteilung | 90%
1 | Dopplung von Maßnahmenlisten | Managementbewertung | 2023-02-03 | 2023-03-05 | QM | 100%
Tabellenformatierung inkl. Filter: |  | Formatierung Spalten A + G | [5 empty] | Formatierung J + K
Formulas:
Termin = SUM(CAPA[[#This Row],[Meldung vom]],VLOOKUP(CAPA[[#This Row],[Priorität]],Prios[],2,0))
Bitte setzen Sie in den Spalten J und K nur Zahlen ein. Die Worte "Stufe" und "Tage" sind mit der benutzerdefinierten Formatierung festgelegt.
Die Formel in Spalte K "Termin" greift darauf zurück.